## Sheet1
ProjNo | WBS | DESCRIPTION | Qty | Unit | DespatchPlace | DeliveryPlace | TotalWt. | Length_M | Width_M | Height_M | TruckType | TrucksPlan | SlNo | IndentAmnt | TransitDays
PL1591,1601 | G1P,55 | INLET DUCT FOR EGB | 1 | No | Solapur | Virudhu Nagar, TN | 8.5 | 19.8 | 13.2 | 1.65 | HBT DA | 1 | 2 | 100684.96 | 20
PL1591,1601 | G1Q | OUTLET DUCT FOR EGB | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 4.23 | 23.1 | 14.85 | 1.65 | HBT DA | 1 | 3 | 100684.96 | 20
PL1591,1601 | G63 | DEDUSTER ASSEMBLY | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 17.32 | 39.6 | 9.9 | 1.65 | HBT DA | 1 | 4 | 81607.81 | 15
PL1591,1601 | I21,I23 | INSTRUMENT CABLE TRAYS, ACCESSORIES | 1 | No | Mumbai | Virudhu Nagar, TN | 9 | 18 | 7 | 7 | Close truck | 1 | 5 | 47692 | 10
PL1591,1601 | M11,12 | LUBRICANTS, CHEMICALS | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 8 | 18 | 7 | 7 | Close truck | 1 | 7 | 42393.67 | 10
PL1591,1601 | N12 | PAINTS FOR SITE | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 8 | 18 | 7 | 7 | Close truck | 1 | 9 | 42393.67 | 10
PL1591,1601 | P21, PF6 | STEAM DRUM, LP STEAM DRUM | 1 | No | Hydrabad | Virudhu Nagar, TN | 9 | 16.5 | 8.2 | 8.2 | HBT DA | 1 | 10 | 77722 | 15
PL1591,1601 | PA1 | PRIMARY SH COILS | 1 | No | Savli | Virudhu Nagar, TN | 6.31 | 23.1 | 6.6 | 6.6 | HBT DA | 1 | 12 | 139649.73 | 20
PL1591,1601 | PA2 | SECONDARY SH COILS | 1 | No | Savli | Virudhu Nagar, TN | 10.75 | 23.1 | 6.6 | 6.6 | HBT DA | 1 | 13 | 139649.73 | 20
PL1591,1601 | PD3 | EVAPORATOR | 1 | No | savli | Virudhu Nagar, TN | 70.73 | 26.4 | 8.25 | 8.25 | HBT DA | 5 | 14 | 139649.73 | 20
PL1591,1601 | PL1 | ECONOMISER COIL (LOOSE) | 1 | No | savli | Virudhu Nagar, TN | 8.13 | 23.1 | 6.6 | 6.6 | HBT DA | 1 | 16 | 139649.73 | 20
PL1591,1601 | PA3,PB1,PD4, PL2 | HEADERS | 1 | No | Savli | Virudhu Nagar, TN | 6 | 14.85 | 1.65 | 1.65 | HBT DA | 1 | 17 | 139649.73 | 20
PL1591,1601 | R12 | BOILER CASING | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 66.62 | 29.7 | 9.9 | 3.3 | HBT DA | 5 | 21 | 81607.81 | 15
PL1591,1601 | R19 , 22 | INSULATION AND CLADG FOR BOILER / H | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 11 | 40 | 8 | 8 | HBT DA | 1 | 22 | 81607.81 | 15
PL1591,1601 | S11 | STRUCTURE COLUMNS-BOILER | 1 | No | Bhilai | Virudhu Nagar, TN | 31.24 | 39.6 | 3.3 | 6.6 | HBT DA | 3 | 24 | 139649.73 | 20
PL1591,1601 | S12, 13 | STRUCTURAL & PLATFORM BEAMS-BOILER, BRACINGS-BOILER | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 37 | 33 | 3.3 | 1.65 | HBT DA | 4 | 25 | 81607.81 | 15
PL1591,1601 | S14 | STAIRCASE AND LADDERS-BOILER | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 11.84 | 26.4 | 1.65 | 1.65 | HBT DA | 1 | 27 | 81607.81 | 15
PL1591,1601 | S15 | GRILLS OR CHEQ PLATES | 1 | No | Ambernath | Virudhu Nagar, TN | 21.77 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | HBT DA | 1 | 28 | 105984.17 | 20
PL1591,1601 | S16 | HAND RAILINGS | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 17.29 | 19.8 | 3.3 | 3.3 | HBT DA | 1 | 29 | 81607.81 | 15
PL1591,1601 | SA1 | CANOPY STRUCTURE | 1 | No | Solapur | Virudhu Nagar, TN | 4.53 | 33 | 3.3 | 3.3 | HBT DA | 1 | 30 | 79488.12 | 15
PL1591,1601 | SA2 | CANOPY ACCESSORIES | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 16 | 26.4 | 3.3 | 3.3 | Taurus | 1 | 31 | 67829.87 | 15
PL1591,1601 | W32 | CBD TANK ASSLY | 1 | No | Hydrabad | Virudhu Nagar, TN | 3 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | HBT DA | 1 | 32 | 77722 | 15
PL1591,1601 | W51 | HP DOSING SKID | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 20 | 6.6 | 5.94 | 7.26 | HBT DA | 1 | 33 | 81607.81 | 15
PL1591,1601 | P71,2,3,4,6 | Piping | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 20 | 26.4 | 3.3 | 1.65 | HBT DA | 2 | 34 | 81607.81 | 15
PL1591,1601 | P78, Z14,5,1J,1K | SUPPORT STRUCTURE FOR RDC | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 15 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | HBT DA | 1 | 43 | 81607.81 | 15
PL1591,1601 | Z1A | BOUGHTOUT SILENCERS | 1 | No | Trichey | Virudhu Nagar, TN | 15 | 13.2 | 9.9 | 6.6 | HBT DA | 1 | 48 | 31795.25 | 10
PL1591,1601 | Z1B | SPRING HANGERS (PIPING) | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 9 | 18 | 7 | 7 | Close truck | 1 | 49 | 42393.67 | 10
PL1591,1601 | Z29 | BLOWDOWN VALVES | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 9 | 18 | 7 | 7 | Close truck | 1 | 50 | 42393.67 | 10
PL1591,1601 | Z2A | SAMPLE COOLERS (THERMAX MAKE) | 1 | No | Trichey | Virudhu Nagar, TN | 16 | 40 | 8 | 8 | HBT DA | 1 | 51 | 31795.25 | 10
PL1591,1601 | Z2K,1L,2M | INTEGRAL PROCESS VALVES | 1 | No | Coimbatore | Virudhu Nagar, TN | 9 | 18 | 7 | 7 | Close truck | 1 | 52 | 11658.26 | 8
PL1591,1601 | G1P ,Q,G55 | INLET DUCT FOR EGB | 1 | No | Ranipeth | Virudhu Nagar, TN | 25 | 28.05 | 9.9 | 1.65 | HBT DA | 2 | 55 | 44513.35 | 10
PL1591,1601 | P21, PF6 | STEAM DRUM / LP DRUM | 1 | No | Hydrabad | Virudhu Nagar, TN | 10 | 16.5 | 6.6 | 6.6 | HBT DA | 1 | 58 | 77722 | 15
PL1591,1601 | M41, PA1 | COMMISSIONING SPARES / PRIMARY SH COILS | 1 | No | Shirwal | Virudhu Nagar, TN | 16 | 28 | 9.9 | 9.9 | HBT DA | 1 | 60 | 84787.33 | 15
PL1591,1601 | PD3 | EVAPORATOR | 1 | No | shirwal | Virudhu Nagar, TN | 151.15 | 28.05 | 9.9 | 9.9 | HBT DA | 10 | 62 | 84787.33 | 15
PL1591,1601 | PL1 | ECONOMISER COIL (LOOSE) | 1 | No | shirwal | Virudhu Nagar, TN | 11.26 | 28.05 | 9.9 | 9.9 | HBT DA | 1 | 63 | 84787.33 | 15
PL1591,1601 | PA3,D3,PL2 | HEADERS | 1 | No | shirwal | Virudhu Nagar, TN | 13 | 26.4 | 1.65 | 1.65 | HBT DA | 1 | 64 | 84787.33 | 15
PL1591,1601 | PN3 | RAPPING MECHANISM FOR DUST/ASH REMO | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 9.16 | 16.5 | 9.9 | 3.3 | HBT DA | 1 | 67 | 81607.81 | 15
PL1591,1601 | R19,22 | INSULATION AND CLADG FOR BOILER / H | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 15 | 40 | 8 | 8 | HBT DA | 1 | 68 | 81607.81 | 15
PL1591,1601 | S11 | STRUCTURE COLUMNS-BOILER | 1 | No | Ranipeth | Virudhu Nagar, TN | 30.31 | 39.6 | 3.3 | 3.3 | HBT DA | 2 | 70 | 42393.67 | 10
PL1591,1601 | S12, S23 | BEAMS / BRACINGS | 1 | No | Mettur | Virudhu Nagar, TN | 79 | 33 | 3.3 | 1.65 | HBT DA | 8 | 71 | 37094.46 | 10
PL1591,1601 | P71,2,3,4,6 | Piping | 1 | No | Sangli | Virudhu Nagar, TN | 16 | 16.5 | 3.3 | 1.65 | HBT DA | 2 | 73 | 78428.28 | 15
PL1591,1601 | P78, Z14,5,1J,1K | SUPPORT STRUCTURE FOR RDC | 1 | No | Pune | Virudhu Nagar, TN | 16 | 13.2 | 9.9 | 2.64 | HBT DA | 1 | 82 | 81607.81 | 15